## Лист3
Додаток до доручення
Звіт
про результати виконання
____________________________________
Про внесення змін в міську цільову соціальну програму утримання та розвитку позашкільної освіти за місцем проживання на 2016-2018 роки
за 12 місяців 2016 року
13.10.2016 №362
яким затверджено Програму та зміни до неї _________________________________________________________________________________
Ковальчук І.А., Сікайло Л.М., Фільчук А.Ф.
Термін реалізації Програми ______2016-2018 роки_________________________________________________________________________________________
1. Виконання заходів Програми
№ з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн. | Відсоток виконання заходу % | Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Упорядкування та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів | Утримання позашкільних навчальних закладів за місцем проживання – підліткових клубів міського культурно-спортивного центру, що є комунальною власністю міської ради | 2016 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради спільно з міським культурно-спортивним центром Житомирської міської ради | 4452.3 | 4225 | 94.8948 | При оплаті за теплопостачання виникла економія коштів у сумі 223,1 тис.грн.; постачання води - 0,8 тис.грн.; електроенергія - 0,6 тис. економія по заробітній платі 2,7 тис. грн.
|  | Розвиток мережі клубів, гуртків, груп, секцій, інших творчих об’єднань | 2016 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради спільно з міським культурно-спортивним центром Житомирської міської ради | Не потребує фінансування | - | - | Функціонує 21 клуб, 30 гуртків, 69 груп. На громадськи засадах працює 10 груп. Кількість вихованців: 886 - дітей; 231 - дорослих
|  | Забезпечення співпраці з громадськими організаціями щодо надання послуг позашкільної освіти для дітей та підлітків | 2016 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради спільно з міським культурно-спортивним центром Житомирської міської ради | Не потребує фінансування | - | - | Для забезпечення надання послуг позашкільної освіти дітей та підлітків, МКСЦ співпрацює з громадськими організаціями міста та області в кількості 12 організацій
| Зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів | Забезпечення проведення капітального ремонту будівель, дахів, споруд, комунікацій, обладнання, облаштування пандусів, розвиток інфраструктури позашкільних навчальних закладів, що перебувають у підпорядкуванні міської ради | 2016 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради спільно з міським культурно-спортивним центром Житомирської міської ради |  |  |  | В підліткових клубах "Мрія", "Спартанець" і "Пролісок" капітальний ремонт проводить Управління капітального будівництва.
| Створення умов для доступності дітей та молоді до якісної позашкільної освіти | Забезпечення проведення модернізації, навчальної, матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, оснащення сучасним обладнанням – комп’ютерною технікою та забезпечення доступу до Інтернету | 2016 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради спільно з міським культурно-спортивним центром Житомирської міської ради | 416 | 416 | 100 | Придбано в підліткові клуби: меблі, мультимедійна дошка, 9 ноутбуків. Придбано комплект спортивного обладнання для громадського простору по вул Чуднівська
|  | Проведення гендерно чутливих інформаційних кампаній щодо залучення дітей до занять у закладах позашкільної освіти. | 2016 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради спільно з міським культурно-спортивним центром Житомирської міської ради |  |  |  | Провндено семінари в 4 МКСЦ та підліткових клуьах гендерного спрямування. Додаткових витрат не проводилось.
|  | Забезпечення умов для залучення до позашкільної освіти дітей з особливими потребами | 2016 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради спільно з міським культурно-спортивним центром Житомирської міської ради | 15 | 15 | 100 | Витрати на забезпечення підліткового клубу "Пролісок" роздатковим та розвиваючим матеріалами взяло на себе УССМС
| Підтримка участі обдарованих дітей та молоді у міських, обласних, всеукраїнських заходах | Проведення міських виставок, турнірів, змагань, конкурсів та фестивалів | 2016 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради спільно з міським культурно-спортивним центром Житомирської міської ради | 25 | 25 | 100 | Вихованці підліткових клубів МКСЦ взяли участь в 9-ти - фестевалях та 9-ох - змаганнях.
|  | Участь у міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних заходах | 2016 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради спільно з міським культурно-спортивним центром Житомирської міської ради | 15 | 15 | 100 | МКСЦ взяв участь в 42 міських, обласних та Всеукраїнських заходах.
| Підвищення рівня навчального, навчально-методичного та науково-методичного забезпечення позашкільних навчальних закладів | Проведення досліджень функціонування системи позашкільної освіти, ефективності програми розвитку позашкільної освіти, досліджень щодо запитів дітей міста стосовно послуг позашкільної освіти з урахуванням їх віку та статі | 2016 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради спільно з міським культурно-спортивним центром Житомирської міської ради | 2 | 2 | 100 | Передплачено періодичну методичну лвтературу для використання педпрацівниками у своїй роботі.
| Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів | Забезпечення участі педагогічних працівників підліткових клубів в курсах підвищення кваліфікації при вищих навчальних закладах та Житомирському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти | 2016 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради спільно з міським культурно-спортивним центром Житомирської міської ради | Не потребує фінансування | - | - | Згідно затвердженого графіку атестації курси підвищення кваліфікації пройшло 6 педпрацівників. В 2016 році проатестовано 8 чоловік.
|  | Підвищення обізнаності працівників підліткових клубів стосовно новітніх тенденцій молодіжної політики, інформаційних технологій тощо шляхом проведення тренінгових занять | 2016 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради спільно з міським культурно-спортивним центром Житомирської міської ради, ГО | 1 | 1 | 100 | Проведено 4 семінари з працівниками позашкільних закладів на ознайомлення з новітніми методами роботи з дітьми.
| Партнерські відносини з регіонами України | Налагодження партнерських відносин з іншими регіонами України. | 2016 | Управління освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради спільно з міським культурно-спортивним центром Житомирської міської ради | Не потребує фінансування | - | - | МКСЦ вивчає досвід Центру патріотичного виховання м. Івано-Франківська
2. Виконання результативних показників Програми
№ з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Джерела інформації | Вихідні дані на початок дії програми | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Відхилення | Причини невиконання
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Показники затрат
Показники продукту
Показники ефективності
Показники якості