## 1,2,3,4,5,6
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 836
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на | [9 empty] | 01 | січня | 2017 року
1. | 0300000 |  | Виконавчий комітет Житомирської міської ради
| (КПКВК МБ) |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 0310000 |  | Виконавчий комітет Житомирської міської ради
| (КПКВК МБ) |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 0316310 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій
| (КПКВК МБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми)
4. | Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис. грн.)
Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  |  | Відхилення
загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд |  | разом
1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
0 |  | 7802.7 |  | 7802.7 | 0 |  | 6025.6 | 6025.6 | 0 | -1777.1 |  | -1777.1
5. | Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн.)
N з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/зав-дання бюджетної програми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  |  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |  |  | Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
1 | 0316310 | 0490 | Завдання 1. Проектування (в частині реконструкції організації дорожнього руху та в частині реконструкції зміни напрямків руху | 0 | 100 | 100 |  | 92.8 | 92.8 | 0 | -7.2 | -7.2
1 | 0316310 | 0490 | Завдання 2. Забезпечення будівництва світлофорних об'єктів | 0 | 563 | 563 |  | 562.7 | 562.7 | 0 | -0.3 | -0.3
1 | 0316310 | 0490 | Завдання 3. Комплексна заміна (будівництво) світлофорних об'єктів "Зелена хвиля" | 0 | 7139.7 | 7139.7 |  | 5370.1 | 5370.1 | 0 | -1769.6 | -1769.6
|  |  | Усього | 0 | 7802.7 | 7802.7 | 0 | 6025.6 | 6025.6 | 0 | -1777.1 | -1777.1
6. | Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
(тис. грн.)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми |  |  |  | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  |  | Касові видатки ( надані кредити) за звітний період |  |  | Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Усього
7. Результативні показники бюджетної програми, та аналіз їх виконання за звітний період
N з/п | КПКВК | Показники |  | 2: Одиниця виміру; 3: Джерело інформації; 5: Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період; 7: Виконано за звітний період ( касові видатки/надані кредити); 9: Відхилення
1 | 2 | 3 |  | 2: 4; 3: 5; 5: 6; 7: 7; 9: 8
Підпрограма 1
| 0316310 | Завдання 1. Проектування (в частині реконструкції організації дорожнього руху та в частині реконструкції зміни напрямків руху
1 |  | затрат
| 0316310 | Обсяг витрат на виготовлення проектів "Організація місць паркування" (в частині реконструкції організації дорожнього руху) |  | 2: тис.грн.; 3: розрахунок до кошторису; 5: 50; 7: 42.9; 9: -7.1
| 0316310 | Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації "Організація дорожнього руху по провулку 1-й Винокурний в м. Житомирі (Проспект Миру до вул. Олександра Клосовського в частині реконструкції зміни напрямків руху)" |  | 2: тис.грн.; 3: розрахунок до кошторису; 5: 25; 7: 25; 9: 0
| 0316310 | Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації "Організація дорожнього руху по вул. Козацькій в м. Житомирі (вул. Вільський Шлях до Проспекту Миру в частині реконструкції змін напрямків руху)" |  | 2: тис.грн.; 3: розрахунок до кошторису; 5: 25; 7: 24.9; 9: -0.1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з виготовленням проектів у 2016 р. на меншую суму, ніж було розрахунково заплановано.
продукту
| 0316310 | Кількість проектів "Організація місць паркування" (в частині реконструкції організації дорожнього руху) |  | 2: од.; 3: проетна документація; 5: 22; 7: 22; 9: 0
| 0316310 | Кількість проектно-кошторисної документації "Організація дорожнього руху ... в частині реконструкції зміни напрямків руху)" |  | 2: од.; 3: проетна документація; 5: 2; 7: 2; 9: 0
ефективності
| 0316310 | Середні витрати на виготовлення одного проекту "Організація місць паркування" (в частині реконструкції організації дорожнього руху) |  | 2: тис.грн.; 3: розрахункові показники; 5: 2.3; 7: 2; 9: -0.3
| 0316310 | Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації "Організація дорожнього руху ... в частині реконструкції зміни напрямків руху)" |  | 2: тис.грн.; 3: розрахункові показники; 5: 25; 7: 25; 9: 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з виготовленням проектів у 2016 р. на меншую суму, ніж було розрахунково заплановано.
3 |  | якості
| 0316310 | Рівень готовності проектної та проектно-кошторисної документації "Організація ..." |  | 2: %; 3: розрахунок; 5: 100; 7: 100; 9: 0
Завдання 2. Забезпечення будівництва світлофорних об'єктів
затрат
| 0316310 | Обсяг витрат на будівництво світлофорних об'єктів |  | 2: тис.грн.; 3: розрахунок до кошторису; 5: 563; 7: 562.7; 9: -0.3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з укладанням договору у 2016 р. на меншую суму, ніж було розрахунково заплановано.
продукту
| 0316310 | Кількість світлофорних об'єктів, що планується побудувати |  | 2: од.; 3: проетно-кошторисна документація; 5: 2; 7: 2; 9: 0
ефективності
| 0316310 | Середня вартість будівництва світлофорного об'єкта |  | 2: грн.; 3: розрахункові показники; 5: 281.5; 7: 281.3; 9: -0.2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з укладанням договору у 2016 р. на меншую суму, ніж було розрахунково заплановано.
якості
| 0316310 | Рівень готовності будівництва світлофорних об'єктів |  | 2: %; 3: розрахунок; 5: 100; 7: 100; 9: 0
Завдання 3. Комплексна заміна (будівництво) світлофорних об'єктів "Зелена хвиля"
затрат
| 0316310 | Обсяг витрат на заміну (будівництво) світлофорних об'єктів |  | 2: тис.грн.; 3: розрахунок до кошторису; 5: 7139.7; 7: 5370.1; 9: -1769.6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що протягом 2016 р. з 38 затверджених світлофорних об'єктів (рішення виконавчого комітету від 21.09.2016 р. № 899) повністю виконані роботи по 14 об'єктам, а по 15 світлофоним об'єктам виконана проекта документація та зроблен експертний висновок по документації, роботи будуть проводитись у 2017 р.
продукту
| 0316310 | Кількість світлофорних об'єктів, що планується замінити (побудувати) |  | 2: од.; 3: проетно-кошторисна документація; 5: 38; 7: 29; 9: -9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що було фактично розпочаті роботи на 9 світлофорних об'єктах менше, ніж було затверджено рішенням виконавсчого комітету від 21.09.2016 р. № 899 "Про затвердження переліку місць для капітального будівництва світлофорних об'єктів у м. Житомирі", оскільки роботи по об'єктам виявилися дорожчими, ніж планувались на початок 2016 року.
ефективності
| 0316310 | Середні витрати на заміну (будівництво) одного світлофорного об'єкту |  | 2: грн.; 3: розрахункові показники; 5: 187886.9; 7: 185175.86; 9: -2711.04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що повністю виконані роботи по 14 об'єктам, а по 15 об'єктам виконана проекта документація та зроблен експертний висновок по документації.
якості
| 0316310 | Відсоток освоєних коштів |  | 2: %; 3: розрахунок; 5: 100; 7: 75.2; 9: -24.8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що у 2016 р. не встигли виконати роботи повністю по 15 світлофорним об'єктам.
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3
(тис. грн.)
Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | 4: План видатків звітного періоду; 7: Касові видатки за звітний період; 10: Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
1 | 2 | 3. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету
| Інші джерела фінансування (за видами) |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми
Інвестиційний проект 2
Усього
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів ( програм).
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів | [9 empty] | Сухомлин С.І.
[7 empty] | (підпис) |  |  | (прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер установи головного розпорядника | [9 empty] | Борецька Н.В.
бюджетних коштів | [6 empty] | (підпис) |  |  | (прізвище та ініціали)